## Slide 1: 專案管理生命週期模式 Project Management Life Cycle
Joseph Deng
josephdeng@g2.usc.edu.tw

## Slide 2: 大綱
傳統專案管理 Traditional Project Management, TPM
敏捷專案管理手法, Agile Project Management, APM
適應性專案架構 Adaptive Project Framework, APF
極限專案管理手法 Extreme Project Management, xPM
反極限專案管理手法 Emertxe Project Management, MPx

## Slide 3: 專案管理生命週期 Project Management Life Cycle, PMLC
當專案之目標和解決方案都已知（清楚）時
  以傳統專案管理（Traditional Project Management, TPM）方案管理，此類型專案稱為「TPM專案」或「傳統專案」。
當目標已知，但解決方案從部分未知到幾乎未知時
  以敏捷專案管理手法管理（Agile Project Management, APM），稱為「APM專案」或「敏捷專案」
當專案之目標和解決方案都未知（不清楚）時
  稱為「xPM專案」或「極限專案」 ，採用極限PMLC模式。
當專案之解決方案已知但專案目標未知時
  稱為「MPx專案」或「反極限專案」，也採用極限PMLC模式。

## Slide 4: PMLC Approaches

## Slide 5: 專案管理生命週期 Project Management Life Cycle, PMLC
目標\解決方法 | 已知(清楚) | 未知(不清楚)
已知(清楚) | 傳統專案管理TPM 線性Linear,反覆Iterative | 敏捷專案管理APM 反覆Iterative,適應Adaptive
未知(不清楚) | 反極限專案管理MPx | 極限專案管理xPM
WBS
RBS
需求分解結構 Requirement Breakdown Structure, RBS
工作分解結構 Work Breakdown Structure, WBS

## Slide 6
Requirement Breakdown Structure, RBS

## Slide 7
Work Breakdown Structure, WBS

## Slide 8: 傳統專案管理 Traditional Project Management, TPM
計畫驅動 Project-Driven
大量過程 Process-Heavy
大量文件 Document-Heavy
結構化專案 Structured Project
目標和解決方法都很清楚，大多數為基礎建設專案，鮮少發生變更
  不允許變更
  著重在依照計畫書執行專案，勝過此專案可傳遞的商業價值
善用過去已經建立而且已經被多次執行的專案流程範本
TPM手法要行得通，需要有完整需求分解結構（RBS）和一個詳細的專案管理計畫書

## Slide 9: TPM 的特徵
複雜度：低
範疇變更：少
技術架構：廣為人知 Well Known
風險：低
專案團隊：經驗豐富，技術熟練
計畫驅動 Project-Driven
數量：少
  調查一萬個專案，低於 20% 是TPM

## Slide 10: 線性PMLC模式
啟動、規劃、執行、監視與管制、結束
沒有迴路
  沒有回饋與改善
適用於已經重複執行過很多次的專案
  已經建立晚整的範本
  每一個可識別的風險都已經考慮過了
  簡單的、工期短的、所有工作都在同一個部門內的專案

## Slide 11: 線性PMLC 模式之特徵
完整和清楚定義的目標、解決方案、需求、功能、和特徵
預期範疇變更請求很少
例行和重複性的活動
  Routine
  Repetitive
使用已建立範本

## Slide 12: 線性 PMLC 模式的優缺點
優點
在專案開始時專案整個時程已經排定
在專案開始時就已經知道資源需求
不需要最有能力的團隊成員
團隊成員沒必要同一地點工作（co-located）
  適合外包代工
缺點
需要完善的計畫
無法適應變更
遵守嚴格過程順序
沒有時間和預算裕度
未專注顧客價值

## Slide 13: 線性 PMLC：標準瀑布模式 Standard Waterfall Model
發展至今已經超過50年，原用於軟體開發專案，至今也被用於非軟體開發專案。
不往回看，一個階段完成後，直接進到下一階段。

## Slide 14: 線性 PMLC：快速發展瀑布模式 Fast Development Waterfall Model
近來常被使用在產品開發專案，透過將開發分群成平行和近似獨立的「多泳道」方式以加速產品上市。
  每一個泳道就是一條線性路徑
  特徵：整合
規劃的目標是將功能和特徵分割成獨立的泳道，使得在每條泳道內的相依度高和泳道間的相依度達到最低
  最大凝聚 Maximum Cohesion
  最小連結 Minimum Coupling
每條泳道可以獨立進行，節省時間。

## Slide 15: 線性 PMLC：快速發展瀑布模式 Fast Development Waterfall Model
Swimlane#1
Swimlane#n

## Slide 16: 增量PMLC模式 Incremental PMLC Model
增量PMLC模式是TPM手法的第二種形式，其目的是讓產品或服務能夠早一點上市，雖然產品功能還不完整。
增量PMLC模式的設計能夠幫助公司在市場先取得立足點或增強目前現有市場的影響力。
增量模式是將交付標的物依規劃時程依序地增量釋出，在專案規劃階段時就已經決定產品所有功能要分成幾次逐次地釋出，每次釋出時都增加一部分功能。
決定之後每次釋出即依序執行釋出、監視和管制釋出、和結束釋出，完成後進入下一個釋出循環（release cycle），直到產品所有功能完全提供為止。

## Slide 17: 增量PMLC模式 Incremental PMLC Model
目的：讓產品或服務能夠早一點上市，雖然產品功能還不完整。
市場驅動 Market-Driven
  幫助公司在市場先取得立足點
  增強目前現有市場的影響力。
將交付標的物依規劃時程依序地增量釋出
  在專案規劃階段時就已經決定產品所有功能要分成幾次逐次地釋出
  每次釋出時都增加一部分功能。
決定之後每次釋出即依序執行釋出、監視和管制釋出、和結束釋出，完成後進入下一個釋出循環（Release Cycle），直到產品所有功能完全提供為止。
所有增量都依線性模式進行

## Slide 18: 增量 PMLC vs 線性 PMLC
線性 PMLC
範疇變更 Scope Change
  不准變更
交付標的物 Delivery
  一次釋出
增量 PMLC
範疇變更 Scope Change
  鼓勵變更
交付標的物 Delivery
  分階段多次釋出

## Slide 19: 增量PMLC 模式的優缺點
優點
在專案早期創造商業價值
對稀有資源有更好的時程安排
增量間配合較小的範疇變更
提供產品改良的機會
較線性PMLC模式更專注顧客商業價值
缺點
團隊在增量之間無法保持互動
在增量之間需移交文件
需遵守一組已定義的過程
需以功能和特徵的相關性而非商業價值定義增量
比線性PMLC模式有較多的顧客參與
增量PMLC模式的專案工期較線性PMLC模式長
功能分割可能錯誤

## Slide 20: 階段交付瀑布模式 Staged Delivery Waterfall Model, SDWM
增量 N 的交付標的物 包含前 N-1個增量已建立的交付標的物
最後釋出提供足夠的商業價值
依功能相關分組採多泳道同步進行

## Slide 21: 階段交付瀑布模式 Staged Delivery Waterfall Model, SDWM

## Slide 22: 特徵驅動發展模式 Feature-Driven Development, FDD
不是一個面對顧客的模式
平行方式
  技術緊密的增量（稱為特徵組 Feature Set）
依發展優先順序反覆設計和建置這些特徵群
依特徵分組按預先設定優先順序依序進行
直到累積到能夠讓課目滿意而且具備足夠商業價值的特徵組合才釋出給顧客
FDD 也可以採取多泳道並行

## Slide 23: 特徵驅動發展模式 Feature-Driven Development, FDD

## Slide 24: 敏捷專案管理手法 Agile Project Management, APM
APM專案的解決方案不完全已知，其程度從大部分是已知到大部分是未知。
以未知程度而言：
  大部分已知的稱為最小敏捷專案 Minimalist Agile Project
  大部分未知的稱為最大敏捷專案 Maximalist Agile Project
如果不知道解決方案，就無法建立完整的工作分解結構（WBS），所以無法產生詳細的計畫書
反覆模式（Iterative Model）
  適用：解決方案部分未知
適應模式（Adaptive Model）
  適用：解決方案大部分未知

## Slide 25: APM 特徵
問題的解決方案不明 Solution Unknown
之前未曾開發利用的商業機會 Previously Untapped Business Opportunity
變更驅動 Change-Driven
APM 手法對組織是關鍵的 APM Projects Are Critical to the Organization
顧客的參與是有意義的而且是必要的 Meaningful Client Involvement Is Essential
使用小的 Co-Location Team
  Co-Location Team 在同一個地點工作，面對面共同討論和解決問題
  兩個披薩原則: 團隊成員人數 5~7 人
  惰化效應 Social Loafing: 團隊績效因人數增加而遞減
APM 專案佔 70%，TPM 專案佔 20%，10% 是 xPM 和 MPx 專案

## Slide 26: APM 手法
最小敏捷專案適合採用反覆 PMLC 模式
  演進式開發瀑布 Evolutionary Development Waterfall, EDW
  統一軟體開發過程 Rational Unified Process, RUP
最大敏捷專案適合使用適應 PMLC 模式
  Scrum
  適應性專案架構 Adaptive Project Framework, APF
    學習和發現 Learning and Discovering
    從已知部分開始，進一步將所有未知的部分完全解開。

## Slide 27: 反覆 PMLC 模式 Iterative PMLC Model
每一次反覆交付功能不完整的產品原型
快速獲得顧客回饋
反覆直到顧客沒有變更意見(滿意)或預算/時間耗盡

## Slide 28: 反覆 PMLC vs 遞增 PMLC Iterative vs Incremental
Iterative process makes progress through continuous refinement
Incremental process makes progress through small increments
An example of an incremental life cycle is developing a fully functional website.
  There's a new functionality being added to the website for each iteration,
  but the full website is delivered to the customer at the end of the project.
As for iterative life cycle, think of a demo, a prototype of that website that you build and let the customer decide to proceed with the full-blown product.

## Slide 29: 反覆PMLC模式 Iterative PMLC Model
演進式開發瀑布 Evolutionary Development Waterfall, EDW
Scrum
統一軟體開發過程 Rational Unified Process, RUP
動態系統開發法 Dynamic Systems Development Method, DSDM

## Slide 30: 反覆PMLC 模式之特徵
明確定義的目標
大部分解決方案是已知
不完整需求
  寫得出專案目標描述 Project Objective Statement
  但是做不出詳細的 RBS
某些範疇變更請求是被期待的
解決方案已知但深度不夠
使用圖像或模擬原型以探索完整解決方案

## Slide 31: 反覆PMLC 模式之優缺點
優點
以JIT規劃為基礎
適應變化良好
專注於創造商業價值
顧客可評論建議部分解決方案之改善
可處理反覆間之範疇變更
適應持續改變的商業條件
缺點
反覆間容易有團隊成員流失的風險
反覆間容易失去專案優先度
專案開始時資源需求不清楚
較TPM專案需要顧客更多主動涉入
需要 co-located 的團隊
難以應付快速的變更
最終解決方案無法在專案開始就能定義

## Slide 32: 反覆式 PMLC 模式手法
原型法 Prototyping
Scrum

## Slide 33: 反覆PMLC 模式手法：原型法 Prototyping
原型法存在已久，在埃及法老王時代就有了
  等比例建築模型
  虛擬實境 Virtual Reality, VR
  專案團隊可以從目前的原型解決方案中學習到更多的解決方案。
顧客有意義的參與是APM手法成功的關鍵。
  顧客實際體驗實體模型版本之解決方案後，回饋給團隊哪裡該加強和變更修正的意見。
  這個過程會一個版本接著一個版本修正。
何時結束?
  沒有明確的規則
  當顧客覺得預算已經用完或時間已經耗盡
  當需求已經滿足或覺得解決方案已經夠好了

## Slide 34: 反覆PMLC 模式手法：原型法 Prototyping

## Slide 35: 反覆PMLC 模式手法：Scrum 手法
Scrum不是縮寫字
Scrum軟體開發團隊是一個自我指導、以1-4週為期（稱為Sprint）的連續性反覆運作，每天召開團隊會議，持續展示給顧客到目前為止解決方案的成果，並在每一反覆結束時調整其未來的發展計畫。
Scrum 是一個架構
顧客驅動 Customer-Driven
可歸類於反覆式和適應式模式
沒有專案經理，有 Scrum Master
團隊成員控制在 10 人以下

## Slide 36: Scrum 程序流
提出想法
  系統最原始想法可能是模糊的。
發展 Product Backlog
  Product Backlog 相當於待辦事項 To-Do List
  團隊成員可以提修改建議: 新增 、修改、分解、刪除
  排優先順序 Priority
Sprint 規劃會議
  每個 Sprint 都有一個開始規劃會議
  一個 Sprint 的時間長度 1~4 週，依優先順序燒掉幾個 Backlog
  參與者: Scrum Master, Product Manager, Team Member
  第一個部分: 訂定目標，第二個部分: 如何達標
  產出: Sprint Goal, Sprint Backlog
Sprint backlog
  目前的 Sprint 中尚未完成的功能清單。
展示 Sprint 成果

## Slide 37: Scrum 程序流

## Slide 38: Scrum 會議: Ceremony 儀式
Sprint 規劃會議 Planning Meeting
  產生 Product Backlog
  包含每個 Story 細分之後的工作項目
每天 Scrum 會議 Daily Scrum
  每天 15 分鐘
  站著講進度與困難
  Scrum Master 紀錄/解決困難
Sprint 審查/展示會議 Review Meeting
  Sprint 結束時舉行
  產品負責人審查/接受
Sprint 回顧會議 Retrospective Meeting
  Review Meeting 之後
  檢討與軟體開發流程有關的議題
    那些開發作法是好的，應該要繼續維持下去
    有那些與開發流程有關的地方沒有做好需要改善的
    擬定改善計畫（action plan）

## Slide 39: 適應 PMLC 模式 Adaptive PMLC Model
反覆結構 Iterative structure
  不斷反覆逐次找出專案的解決方案
JIT 規劃 Just-in-time planning
  規劃僅侷限在下一個反覆而已
關鍵任務專案 Critical mission projects
  複雜的專案
  不確定性高
  風險高
  成功的專案將為企業帶來關鍵性的影響
透過「學習和發現」在變更中成長 Thrives on change through learning and discovery
  仰賴顧客參預
持續審查和適應於變更中的條件 Continuously reviewed and adapted to changing conditions
  環境一直在變化
  保持彈性
  研發新手法
  琢磨技法

## Slide 40: 適應 PMLC 模式 Adaptive PMLC Model

## Slide 41: 適應 PMLC 模式優缺點
優點
持續調整專案管理流程以適應變化
不浪費時間做沒有附加價值的工作
範疇變更自然列入下一次的反覆之中，避免繁文縟節的變更管理工作
不浪費時間規劃不確定的事情
在時間和成本的限制下提供最大的商業價值
缺點
有意義的客戶參與成為必要條件
無法名確定義專案結束時的交付項目

## Slide 42: 適應 PMLC 模式 Adaptive PMLC Model
適應 PMLC 模式用於軟體開發專案
  Scrum
  Adaptive Software Development, ASD
    Speculate 推測，代替 規劃
    Collaborate 合作，替代 執行
    Learn 學習，代替 監控

## Slide 43: 適應性軟體開發 Adaptive Software Development, ASD

## Slide 44: 適應性專案架構 Adaptive Project Framework, APF
可應用於非軟體專案
是 APM 手法之一
適用介於 TPM 和 xPM 之間的專案
主動尋找解決方案
  多泳道設計整合運行以尋找解決方案中不足之處
先規劃&執行清楚已知的解決方案，以此為基礎與顧客合作學習和發現未知的解決方案
在已設定預算和時程限制下，專案團隊和顧客協作開發一個較具商業價值的解決方案
持續對結果保持質疑和反思，實施變更逐漸獲得更好的結果
排除所有沒有附加價值的工作

## Slide 45: APF 專案團隊
APF專案團隊包含顧客團隊和開發團隊。
參與成員隨專案生命週期變動
在參與合作開發過程中，顧客團隊成員中須有人獲得顧客組織的授權，此人可扮演共同專案經理（Co-Project Manager）的角色。
共同專案經理的機制是APF的特色，也是APF專案的關鍵成功因素
  來自顧客
  來自開發團隊

## Slide 46: APF 多變的範疇 Scope Is Variable
專案的解決方案是由高層次需求和期望的商業價值來決定
高層次需求
  只知道概略需求
  詳細需求則不是很明確
顧客要的是專案能完成「什麼」而不是「如何」完成
  「如何」完成需靠 APF 專案團隊不斷的反覆來發現。
多變的範疇
  最後能夠交付（達成）什麼是未知的

## Slide 47: APF 專案合約
APF專案合約通常會提到「在顧客的協同合作前提下，在既定的時間和成本限制下交付最大的商業價值」
  顧客不知道從專案能接收到「明確的交付標的物」是什麼？
而這個未知的交付標的物正是雙方共同決定的「交付最大的商業價值」
雙方的互信基礎非常重要

## Slide 48: APF 六個核心價值
以顧客為焦點 Client-Focused
  顧客的需求優先
顧客驅動 Client-Driven
  讓顧客擔任專案經理，承擔責任
提前和經常之增量結果 Incremental Results Early and Often
持續質疑和反思 Continuous Questioning and Introspection
變更是前進到較佳解決方案的助力 Change Is Progress to a Better Solution
不要推測未來 Don’t Speculate on the Future

## Slide 49
APF 生命週期模式

## Slide 50: APF 生命週期模式 專案設定 APF Project Setup
執行滿意條件 Conduct Conditions of Satisfaction
  COS 是一份文件
  顧客提出請求、開發團隊釐清顧客請求、開發團隊回應能提供什麼、雙方簽訂協議
引出需求 Elicit requirements
  使用者故事 User Story
    身為一個<角色>我想要<某個目標>因為(或如此)<某個理由>
建立需求分解結構 RBS
評估需求的完整性 Assess completeness of requirements
專案管理分類 Classify project in the landscape
  Determine the best-fi t PMLC model
評估專案的特徵 Assess project characteristics
決定最適合的 PMLC 模式 Choose and modify specific PMLC approach

## Slide 51: APF 生命週期模式 APF Project Execution（續）
版本範疇 Version Scope
  滿意條件 Conditional of Satisfaction, COS
  專案概要敘述 Project Overview Statement, POS
  週期參數
    2~6週，初期較短
  建立中層次的 WBS
    展開到功能階層
    定義要什麼功能 What 而非如何做 Not How
  功能排序
    風險、複雜度、工期、商業價值、功能間的依存關係
週期計畫 Cycle Plan
  建立這個週期所需完成功能的詳細低層次WBS（往下展開到活動）
  依功能區分並分別指派次團隊負責人
  建立次團隊間工作的相關性和配合時程
  由次團隊發展更詳細時程和分配資源以完成所負責的工作

## Slide 52: APF 生命週期模式 APF Project Execution
週期建置 Cycle Build
  週期不能因工作沒做完而延長
  週期內不允許變更=>範疇庫 Scope Bank
  個人詳細排程
  工作包：要完成的工作
  範疇庫 Scope Bank
    需求變更、改善想法
  問題日誌：問題、風險、待釐清事項
  團隊會議：每天上班，不超過 30 分鐘
  現況報告：口頭報告，不寫文件
顧客查核點 Client Checkpoint
  到目前累積的交付標的物是否符合期望
    節拍、收斂
  專案是否應該進入下一週期
  尚未發展的功能之優先順序
    範疇庫
  下一週期要建置什麼
版本結束 Version Close
  團隊是否找到可接受的解決方案
  APF 運作得如何
  團隊使用 APF 的情況

## Slide 53: 極限專案管理手法 Extreme Project Management, xPM
應用於解決方案和目標（或應用領域）兩者均完全未知或知道甚少的專案。
  關注如何管理和執行專案，有哪些工具、範本、過程可以採用
對最終狀態或結果提出一個或多個推測
xPM 是一個 R&D 專案
  把概念轉化成實際的產品
xPM 專案是高風險的
  可能達成目標，但是解決方案的成本太高無法負擔
  難以定義是否成功
多個同步嘗試性的泳道 Concurrent Probative Swim Lanes
  逐步消除和縮小可行的目標和解決方案（收斂）

## Slide 54: 極限 PMLC 模式 Extreme PMLC Model
管理一個具探索性或目標模糊的專案
目標通常只是推測一個期待的最終狀態
在每一個階段，顧客和開發團隊會一起「學習和發現」，往前邁進直到達成顧客滿意的結果。
透過多次短期間階段（階段長度通常1-4週）的反覆，尋找解決方案和目標。
  可能發現一個可接受的結果
  或在還沒有找到結果之前就終止了

## Slide 55: 極限 PMLC 模式 Extreme PMLC Model
顧客扮演的是領導的角色
  APM 顧客只是協同的角色
把專案限制在固定預算和時間內是沒有意義的
  沒有範疇、時間、成本的限制
學習和發現：剛完成階段的成果，對下一個和未來的階段能夠提供更有建設性的方向
資助者審視這個學習和發現的成果，決定是否進一步資助

## Slide 56: 極限 PMLC 模式的特徵
高速度 High Speed
  短時間看不到成果就撤資
高度變更 High Change
高度不確定性 High Uncertainty

## Slide 57: 極限 PMLC 模式的優缺點
優點
保持選項越晚開放越好 Keeps options open as late as possible
  多方嘗試，排除不可行的想法
  腦力激盪，排列優先順序
  越晚做決定越好
更早專注在一部分解決方案 Offers an early look at a number of partial solutions
  考慮所有的選項
缺點
可能找錯方向
不保證會有商業價值

## Slide 58: INSPIRE 極限 PMLC 模式
開始（INitiate）
推測（SPeculate）
孵化（Incubate）
審查（REview）

## Slide 59: INSPIRE 極限 PMLC 模式
開始階段 INitiate
  推銷想法、建立商業價值
  建立團隊
  定義專案目標
  建立 POS
推測階段 SPeculate
  定義專案如何執行
  COS
  需求排序
  識別第一階段交付標的物
  Go/No Go 決定
  規劃後續階段 Planning for Later Phases

## Slide 60: 一個感冒處方專案的INSPIRE POS

## Slide 61: INSPIRE 極限 PMLC 模式（續）
孵化階段 Incubate
  相當於 APF 的 Cycle Build Phase
  資源指派 Assigning Resources
  建立階段計畫 Establishing a Phase Plan
  協同產出交付標的物 Collaboratively Producing Deliverables
審查階段 REview
  相當於 APF 的 Client Check Point Phase
  應用之前階段的學習和發現
  修正專案目標
    更新 POS
  需求重新排序
  Go/No Go 決策

## Slide 62: 反極限專案管理手法 Emertxe Project Management
Emertxe pronounced a-mert-see
解決方案已知 但目標（或應用領域）未知。
  已經有了技術，但不知道該應用到哪裡。
MPx 專案是 R&D 專案類型之一。
專案經理可能會思考如何適度地修正解決方案以找到應用的地方
  3M便利貼和微波爐發明應該是明顯的例子

## Slide 63: MPx 特徵
A New Technology without a Known Application
  RFID
A Solution Out Looking for a Problem to Solve

## Slide 64: Wrap Up
沒有一種專案管理生命週期能夠適用各種不同類型的專案

## Slide 65
五種 PMLC 生命週期

## Slide 66: 請說明專案管理生命週期模式，並說明分別適用於哪些類型專案？
專案管理手法不同，這些活動可能會有不同的名稱，但性質往往相似。PMI將它們稱為專案管理過程組，依序分為啟動、規劃、執行、監視與控制、和結束等五個過程組，此五個過程組亦稱為PMLC。Wysocki（2014）定義PMLC為包含定範疇（scoping）、規劃（planning）、執行（launching）、監視與管制（monitoring and controlling）、和結束（closing）等一連串的過程。這五個過程類似《PMBOK指引》之啟動、規劃、執行、監視與管制、和結束等五個過程。一個合理的PMLC模式永遠始於啟動而終於結束。

## Slide 67
當專案之目標和解決方案都已知（清楚），以傳統專案管理（traditional project management, TPM）方案管理，此類型專案稱為「TPM專案」或「傳統專案」，其PMLC模式有二：線性模式（linear model）和增量模式（incremental model）。
當目標已知，但解決方案從部分未知到幾乎未知時，以敏捷專案管理手法管理，稱為「APM專案」或「敏捷專案」，其PMLC模式有二：反覆模式（iterative model）和適應模式（adaptive model）。反覆PMLC模式適用於解決方案是部分未知之專案，適應PMLC模式則較適用於解決方案是大部分未知之專案。
當專案之目標和解決方案都未知（不清楚）時，稱為「xPM專案」或「極限專案」，為極限PMLC模式。
當專案之解決方案已知但專案目標未知時，稱為「MPx專案」或「反極限專案」，也採用極限PMLC模式。

## Slide 68: 請說明TPM專案與APM專案之差異
項目 | TPM專案 | APM專案
目標 | 已知 | 已知
解決方案 | 已知 | 部分未知到幾乎未知
複雜度 | 低複雜度 | 高複雜度
風險 | 低 | 高
驅動 | 計畫 | 變更
顧客參與度 | 低 | 高
團隊成員 | 特殊專業 | 一般專業
商業機會 | 已知 | 未知
團隊工作地點 | 不一定在一起 | 共同辦公室